附件1

护理学院鼻空肠管置入模拟教学技术服务采购技术要求

一、拟实现的主要目标和功能

本项目为技术服务采购，计划委托一家服务商为比选人提供鼻空肠管置入模拟教学技术服务，负责完成教学系统的定制开发、教学环境的部署搭建及教学培训服务，并向比选人授予该教学系统的使用授权。。

（一）主要功能

服务商为比选人提供一套完整的鼻空肠管置入模拟教学技术服务，具体包括：

1.定制开发AI辅助教学软件，实现操作指导、三维可视化引导、操作训练、过程记录与智能评价等功能；

2.部署与软件配套的教学操作环境，支持虚实结合的实感操作练习；

3.完成系统整体调试，确保教学服务可正常开展；

4.提供教学培训及后续技术支持服务。

（二）主要目标

满足护理实验室鼻空肠管置入术教学需求，为学生提供智能化、可视化的操作训练与评价教学服务。

二、技术要求

（一）教学软件系统要求

1.运行环境支持Windows 10/11；软件运行流畅，无卡顿、闪退；无影响教学使用的核心功能BUG；

2.AI教学模块：集成大语言模型，支持置管知识问答。
        3.操作训练模块：支持分步训练与完整流程训练，操作指导、错误提示。
        4.可视化模块：三维动画演示，软件内置管路径实时同步；

5.记录与评价模块：实时记录操作数据，自动生成评价报告；

6.虚实联动响应延迟低，器械操作动作实时反馈，动作同步性满足教学观感；

7.支持教学场景长时间连续运行，单次可连续稳定运行不少于4小时；

8.界面中文显示，操作逻辑贴合护理教学习惯，操作界面简洁直观；

9.具备标准数据接口，支持与教学环境实时信号通讯联动；支持单机本地运行。

（二）教学操作环境要求

1.性能要求

（1）功能定位：作为教学服务的物理支撑环境，供学员实感操作练习；

（2）传感功能：可检测置管位置与状态，与软件实时通信；

（3）耐用性：关键部位支持不少于500次操作；

（4）权属：由服务商部署于比选人指定场所，服务商负责维护，比选人享有使用权。

2.材料要求

教学操作环境主体采用适用于教学的柔性仿真材料触感接近人体组织；内部支撑结构不易变形；耐腐蚀可反复操作耐多次插管摩擦。仿真鼻空肠管器械：管体采用柔性医用仿真高分子材料柔韧度接近真实鼻肠管不易折断；传感组件外壳耐磨。

3.结构要求

上半身人体结构模型内部通道可容纳仿真鼻肠管穿行；内置传感组件可感知导管置入位置、深度。仿真鼻空肠管器械：仿真鼻空肠管配套传感模块可识别置入深度，管路旋转角度；接头适配系统采集接口。

4.外观要求

教学操作环境主体仿真人体上半身模型含头颈至上腹部：外观贴近真实人体体表形态五官、颈部、胸腹部外形仿真；体表颜色自然无明显毛刺、开裂、色差；无尖锐边角。仿真鼻空肠管器械：管体标识清晰刻度印刷清楚；表面光滑无毛刺无异味。

三、服务内容与标准

1.需求分析与方案设计：根据比选人需求设计方案，提交方案经比选人确认后实施；

2.软件定制开发：按方案完成各模块开发与测试；

3.教学操作环境部署：完成物理操作环境的配置、部署与调试；

4.系统集成与调试：确保整体功能正常、联动顺畅；

5.测试与优化：功能测试、用户试用、迭代优化；

6.培训服务：不少于2次现场培训；

7.使用授权：授予比选人软件永久使用授权；

8.项目周期：合同签订后不超过12个月。

四、付款条件

项目总预算13.3万元。合同签订后15个工作日内，比选人向服务商支付合同款项的75%；服务商完成项目开发并通过验收后15个工作日内，比选人向服务商支付剩余25%款项。

五、售后要求

1.自项目验收通过之日起算，服务商提供不少于24个月的免费售后服务期，包含远程技术支持、系统使用指导、软件BUG修复。

2.售后服务响应：比选人提出问题后，服务商工作日3小时内响应对接；一般性故障优先通过远程方式排查处理。远程无法解决故障时，服务商安排技术人员提供现场技术支持，现场差旅、人工费用包含在合同价款内。

3.质保期内，针对服务商开发软件本身产生的程序缺陷、功能异常，服务商提供免费修复升级。

4.质保期内，服务商提供软件小版本免费维护更新（原有功能的bug修复、性能优化）。

六、验收要求

1.软件各项功能模块正常运行；

2.教学操作环境部署完成，与软件联动正常；

3.性能指标达标；

4.培训验收：完成约定现场培训，参训人员熟练掌握整套系统操作、基础故障识别，能够独立开展实训教学，留存培训记录；

5.资料验收：纸质、电子技术文档齐全、内容完整规范；

6.验收方式：双方开展现场验收，形成验收记录。

七、其他约定

1.软件：比选人获得永久、不可撤销的使用授权；

2.硬件权属：教学操作环境物资所有权归服务商，部署于比选人场所，比选人享有使用权；

3.维护责任：服务期内由服务商负责维护，服务期满后可协商；

4.服务商自行评估技术可行性，独立承担研发、集成全部技术风险。

附件2

护理学院鼻空肠管置入模拟教学技术服务采购项目比选

评分标准

一、评审总则

1.本项目采用综合评分法，由比选人组织的比选评审组以参选人递交的参选文件为准进行评审，不需要参选人现场汇报。评分总分100分，其中：报价部分25分、技术方案部分40分、商务部分35分。

2.各评审因素得分由评审专家独立评定，取全体评审专家评分的算术平均值作为该评审因素的最终得分，总得分按四舍五入保留小数点后两位。

3.参选人报价超过项目最高限价13.3万元的，其参选文件按无效文件处理，不进入评分。

4.参选人须对本项目全部采购内容进行响应，不接受拆分响应；未对《采购技术需求书》全部要求作出实质性响应的，按无效文件处理。

二、评分明细（总分100分）

| 项目 | 评审因素 | 评审内容 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价部分（25分） | 报价得分 | 参选报价 | 25 | 满足比选文件要求且报价最低的参选报价为基准价，其报价得分为满分25分；其他参选人的报价得分按下列公式计算：报价得分＝（评标基准价／参选人报价）×25。评标基准价为满足比选文件要求且报价最低的参选价格。 |
| 技术方案部分（40分） | 功能实现方案 | 包含项目整体实现思路；AI 大语言模型教学模块（置管知识问答、操作指导、错误提示）；三维可视化、置管路径动态追踪；分步 + 完整流程操作训练；操作数据记录、智能评价及自动评价报告；虚实结合传感联动、延迟与同步性控制；仿真教学操作环境（模型、器械材质、传感、耐用性）；系统架构、Windows10/11 适配、中文界面、单机本地运行、标准接口、单次连续运行≥4 小时等全部技术需求内容 | 40 | 整体技术方案完整系统，全部技术需求均有明确、可落地的实现措施；AI 辅助、操作训练、三维可视化、虚实联动、智能评价、仿真环境、系统运行保障等核心模块技术路线科学合理，高度贴合护理实训教学场景，得40分；方案覆盖主要技术需求，核心功能实现思路可行，部分细节指标的保障措施描述不够详实，得30分；方案内容简略，部分关键功能或技术指标存在缺项，可行性一般，得20分；关键技术需求未响应，方案空洞，无可行实现思路，得10分；未提供技术方案，得0分。 |
| 商务部分（35分） | 类似项目业绩 | 近三年类似模拟教学、虚拟仿真或医学教学软件服务项目业绩 | 10 | 每提供1个类似项目业绩（附合同或验收证明复印件）得2分，满分10分。未提供有效证明材料的业绩不计分。 |
|  | 参选单位能力、项目团队配置 | 参选单位、项目负责人及开发、实施团队的人员结构、专业背景与投入保障 | 15 | 1. 参选单位能力（10 分） （1）参选单位具备有效期内质量管理体系 ISO9001 认证证书、信息安全管理体系 ISO27001 认证证书、信息技术服务管理体系 ISO20000 认证证书，每提供一项有效证书得 2 分，满分 6分。 （2）参选单位为国家高新技术企业的，得 2 分，不满足不得分。 （3）软件知识产权：提供医学 / 护理虚拟仿真、实训教学相关软件著作权，每提供 1 项得 1 分，本项最高 5 分，多于 5 项不重复计分。 2. 项目实施人员资质（2 分） 拟投入本项目实施人员，具备人社部门或备案评审机构颁发的虚拟现实相关专业高级工程师职称证书得 2 分，不提供不得分。 统一注释：以上资质均须提供在有效期内证书复印件并加盖参选人公章，材料不齐全、证书过期不予计分。 |
|  | 售后服务方案 | 免费售后服务期、响应时效、现场支持与培训服务安排 | 10 | 免费售后服务期长（不少于24个月）、工作日3小时内响应、现场支持与差旅承诺明确、培训方案完善（不少于2次现场培训并留存培训记录），售后服务体系健全，得10分；售后服务方案基本满足需求书要求，得7分；方案简单、保障措施不足，得4分；未提供售后服务方案，得0分。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

三、评分汇总与中选规则

1.总得分＝报价部分得分＋技术方案部分得分＋商务部分得分，满分100分。

2.评审小组按参选人总得分由高到低排序，确定中选人；总得分相同的，以报价低者优先。

3.评审结果在比选人公告栏公示1个工作日。